Пояснительная записка

к информации об итогах выполнения

городских целевых программ и целевых программ ведомств за 2013 год

В 2013 году на территории города Липецка реализовывались: 21 городская целевая программа и 19 целевых программ ведомств.

На реализацию целевых программ было предусмотрено 1 460,0 млн. рублей, в том числе:

- городских целевых программ – 1 269,7 млн. рублей, из них:

- за счет средств городского бюджета – 1 141,1 млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 18,8 млн. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 109,8 млн. рублей.

- целевых программ ведомств – 190,3 млн. рублей.

Фактическое исполнение составило 1 194,5 млн. рублей, в том числе:

- городских целевых программ – 1 018,3 млн. рублей, из них:

- за счет средств городского бюджета – 936,7 млн. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 16,7 млн. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 64,9 млн. рублей.

- целевых программ ведомств – 176,2 млн. рублей.

Фактическое освоение денежных средств составило по городским целевым программам  80,2%, по целевым программам  ведомств 92,6%.

48% городских целевых программ и 79% целевых программ ведомств выполнены полностью.

Основной причиной неполного выполнения программных мероприятий и низкого освоения денежных средств, предусмотренных на их реализацию, является проведенная в 2013 году оптимизация расходов бюджета города Липецка, обусловленная неудовлетворительным исполнением его доходной части, по причинам, не зависящим от деятельности органов муниципальной власти.

В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ, реализация всех городских целевых программ и целевых программ ведомств завершена в 2013 году. На основании этого, администрацией города Липецка был признан утратившим силу «Порядок разработки, утверждения и реализации городских и ведомственных целевых программ в городе Липецке», утвержденный постановлением администрации города Липецка от 05.03.2010 № 604, а следовательно, оценка эффективности целевых программ не могла быть осуществлена по действовавшей ранее методике, изложенной в вышеуказанном Порядке.

Однако на примере выполнения городских целевых программ и целевых программ ведомств была апробирована новая методика оценки результативности, которая в дальнейшем будет применяться для муниципальных программ города Липецка.

Оценка производилась в три этапа:

- на первом этапе оценивалась результативность программы, посредством определения степени достижения целевыми индикаторами запланированных значений;

- на втором этапе оценивалась полнота использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы;

- на третьем этапе оценивалась экономическая эффективность использования бюджетных средств (определяется отношением результативности к полноте использования бюджетных ассигнований).

В результате суммирования трех вышеуказанных оценок определялся итоговый показатель эффективности, на основании которого делался вывод об эффективности реализации целевой программы.

По итогам проведенной оценки эффективности основную часть городских целевых программ и целевых программ ведомств можно признать высокоэффективными, доля их составила 71% и 84% соответственно. Эффективность 5% городских целевых программ и 5% целевых программ ведомств можно оценить как соответствующую запланированной. Результат реализации 10% городских целевых программ можно оценить как неудовлетворительный.

В связи с оптимизацией расходов бюджета в 2013 году результат оценки эффективности трех целевых программ является неоднозначным.

Городская целевая программа «Охрана окружающей среды города Липецка на 2013-2015 годы», две целевые программы ведомства «Муниципальные кадры на 2013-2015 годы» и «Обновление автопарка и средств малой механизации предприятий, осуществляющих работы в области благоустройства города Липецка на 2013-2015 годы», могут быть признаны высокоэффективными, если при расчете исходить из уменьшенного (на величину  оптимизированного) утвержденного объема финансирования и не учитывать зависящие от «оптимизированного» финансирования индикаторы. Если же при расчете учитывать всё утвержденное финансирование и все индикаторы, то эффективность городской целевой программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2013-2015 годы» можно оценить как соответствующую запланированной, а эффективность целевых программ ведомств «Муниципальные кадры на 2013-2015 годы» и «Обновление автопарка и средств малой механизации предприятий, осуществляющих работы в области благоустройства города Липецка на 2013-2015 годы», может быть признана неудовлетворительной.

Две городские целевые программы: «Липецкие скверы  (2011-2013 годы)» и «Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета воды и электрической энергии в муниципальном жилищном фонде города Липецка  на 2013 год» оказалось невозможным оценить по данной методике в связи с большим объемом «оптимизированных» денежных средств (65% и 89% от утвержденных объемов финансирования) и наличием целевых индикаторов, значения которых посчитаны нарастающим итогом и не зависят прямо от затраченных на реализацию программы денежных средств.

И.о. председателя

департамента экономического развития 					      Е.А.Ромакина