Информация об итогах выполнения

городских целевых программ и целевых программ ведомств в 2013 году.

| Наименование целевой программы | Объем финансирования Программы |  |  | Выпол- нение меропри-ятий, % | Наименование целевого индикатора | Значение целевых индикаторов эффективности Программы |  |  |  |  | Результативность, % (средне-арифме-тическая степень достиже-ния) | Количе-ство целевых индика-торов, завися-щих от «оптими-зирован-ного» финанси-рования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверж-дено по програм-ме на 2013 год, тыс.руб. | Объем финанси-рования, обуслов-ленный оптими-зацией расходов бюджета, тыс.руб., (%) | Факти-ческое освоение денеж-ных средств за 2013 год, тыс.руб., (%) |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | Сте-пень дости-жения плано-вого значе-ния |  |  |  |
| 1. Городская целевая программа «Модернизация системы общего образования города Липецка в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (2013 г.)» | 13830,0 | - | 13830,0 (100,0%) | 100,0% | 1) Доля учителей начальной школы, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку для работы по ФГОС НОО (от общего количества учителей начальной школы), % 2) Доля школ, обеспеченных широкополосным высокоскоростным доступом к ресурсам сети Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/с, % 3) Доля школ, в которых улучшены показатели оснащенности образовательного процесса необходимым оборудованием, % 4) Доля школ, в которых улучшены показатели оснащенности образовательного процесса необходимым оборудованием | 27,0 0,0 22,6 77,8 | 35,2 19,3 45,2 81,0 | 74,9 100,0 50,0 82,8 | 84,2 100,0 58,7 85,7 | 112,4 100,0 117,4 103,5 | (112,4 + 100,0 + 117,4 + 103,5) / 4 = 108,3 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 2. Городская целевая программа «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков города Липецка (2013 – 2015 гг.)» | 29850,0 | - | 29843,9 (100,0%) | 100,0% | 1) Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в городе Липецке, % 2) Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект пребывания в загородных оздоровительных лагерях, % 3) Доля педагогических работников, прошедших подготовку через систему семинаров, курсов повышения квалификации по вопросам организации летнего отдыха детей и подростков (от количества педагогических работников, занятых организацией летнего отдыха), % | 18,3 72,8 32,0 | 19,2 73,2 32,0 | 21,6 73,9 32,0 | 21,6 83,6 32,0 | 100,0 113,1 100,0 | (100,0 + 113,1 + 100,0) / 3 = 104,4 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 3. Городская целевая программа «Совершенствова-ние дошкольного образования в городе Липецке на 2013 – 2015 годы» | 44022,9 | 7098,0 (16,1%) | 35597,6 (80,9%) | 100,0% | 1) Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях, ед. 2) Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно, получающих дошкольную образовательную услугу в различных ее формах, % | 75,0 83,8 | 76,0 83,9 | 80,0 85,0 | 120,0 85,6 | 150,0 100,7 | (150,0 + 100,7) / 2 = 125,4 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 1326,4 тыс. руб. (3,0%) Может быть признана высокоэффективной |
| 4. Целевая программа ведомства «Развитие образования в городе Липецке (2012 – 2014 годы)» | 32166,5 | - | 32162,7 (100,0%) | 100,0% | 1) Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам (в общем количестве обучающихся), % 2) Доля обучающихся (%), преодолевших минимальный порог результатов ЕГЭ по обязательным предметам: - русскому языку; - математике 3) Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады (в общем количестве обучающихся 5-11 классов), % 4) Доля участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, набравших более 50% от максимально возможного количества баллов, % 5) Доля обучающихся -победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (в общем количестве призовых мест), % 6) Доля педагогов, отмеченных отраслевыми, ведомственными и другими наградами, в том числе муниципальными,% 7) Доля ОУ, материальная база которых полностью удовлетворяет условиям реализации основных образовательных программ и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, % 8) Доля ОУ, в которых улучшены условия организации образовательного процесса за счет проведения капитального или текущего ремонтов в отчетном периоде, % 9) Доля ОУ, имеющих высокий уровень состояния здоровьесберегающей среды, % 10) Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, % 11) Доля ОУ, имеющих управляющие и попечительские советы, % 12) Доля ОУ, имеющих высокий уровень развития ученического самоуправления (по итогам мониторинга состояния и динамики развития воспитательного процесса в ОУ города Липецка), % 13) Удовлетворенность населения качеством общего образования, % | 11,7 99,0 99,0 88,0 34,0 60,1 25,2 4,7 33,0 15,6 72,0 60,5 18,0 42,1 | 22,7 99,4 98,5 88,4 34,2 53,0 28,0 6,0 25,0 25,4 80,4 61,0 20,0 42,5 | 32,5 99,0 98,0 88,9 34,4 53,4 29,0 8,0 25,0 16,5 81,0 61,5 22,0 42,7 | 33,8 99,5 98,0 89,0 34,5 55,8 29,3 8,0 26,9 25,4 83,9 62,5 22,9 46,0 | 104,0 100,5 100,0 100,1 100,3 104,5 101,0 100,0 107,6 153,9 103,6 101,6 104,1 107,7 | (104,0 + 100,5 + 100,0 + 100,1 + 100,3 + 104,5 + 101,0 + 100,0 + 107,6 + 153,9 + 103,6 + 101,6 + 104,1 + 107,7) / 14 = 106,3 |  | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 5. Целевая программа ведомства «Развитие дошкольного образования в городе Липецке (2013 – 2015 годы)» | 39870,5 | 1081,0 (2,7%) | 38789,2 (97,3%) | 100,0% | 1) Доля учреждений, охваченных муниципальными грантами, работающими в инновационном режиме, % 2) Доля работников в возрасте до 30 лет со стажем работы до 5 лет в общей численности педагогических работников ДОУ, % 3) Доля воспитанников ДОУ в возрасте от 4-х до 7 лет включительно, охваченных городскими мероприятиями, направленными на развитие способностей и наклонностей детей, % 4) Доля учреждений, осуществляющих свою деятельность на основе результатов работы городских экспериментальных площадок, % 5) Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих санитарным требованиям, % | 17,0 24,0 9,0 46,4 94,0 | 18,0 24,0 10,0 47,0 96,0 | 18,5 25,0 10,5 48,0 96,5 | 19,0 25,0 16,0 48,6 96,5 | 102,7 100,0 152,4 101,3 100,0 | (102,7 + 100,0 + 152,4 + 101,3 + 100,0) / 5 = 111,3 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 6. Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2013 – 2015 годы» | 25103,0 | - | 25093,2 (100,0%) | 100,0% | 1) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, % 2) Доля обучающихся и студенческой молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, % 3) Доля детей и подростков, занимающихся в детских учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в общей численности населения 5-18 лет, % 4) Количество массовых физкультурно-спортивных мероприятий и праздников, ед. 5) Обеспеченность населения города Липецка плоскостными сооружениями, % | 19,8 38,8 18,6 120,0 28,7 | 21,2 38,8 19,3 120,0 28,8 | 22,0 43,0 18,7 125,0 28,8 | 23,0 43,0 19,8 125,0 28,8 | 104,5 100,0 105,9 100,0 100,0 | (104,5 + 100,0 + 105,9 + 100,0 + 100,0) / 5 = 102,1 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 7. Целевая программа ведомства «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Липецке на 2013 год» | 17056,0 | 313,0 (1,8%) | 16692,3 (97,9%) | 100,0% | 1) Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных сооружениях департамента, в общей численности занимающихся на спортивных сооружениях города Липецка, % 2) Доля детей и подростков 5-18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в общей численности детей и подростков данного возраста, % 3) Доля единовременной пропускной способности спортивных сооружений департамента от общей пропускной способности спортивных сооружений города, % | 39,1 14,0 21,9 | 39,5 14,2 22,8 | 40,0 14,5 23,0 | 40,0 14,5 23,0 | 100,0 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0 + 100,0) / 3 = 100,0 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовались: экономия денежных средств в размере 12,2 тыс. руб. (0,1%) и невостребованный остаток от выплат молодым специалистам, работающим в сфере физической культуры и спорта, в сумме 38,5 тыс. руб. (0,2%) Может быть признана высокоэффективной |
| 8. Городская целевая программа «Организация и проведение городских праздничных мероприятий в городе Липецке (2013 – 2015 годы)» | 17130,0 | 869,0 (5,1%) | 15661,0 (91,4%) | 95,0% | 1) Число посетителей общегородских праздничных мероприятий, тыс. чел. 2) Удовлетворенность населения города качеством проводимых мероприятий, % | 500,0 - | 500,0 65,0 | 500,0 65,0 | 500,0 65,0 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | 0 | Невыполнение одного из программных мероприятий (День милиции) на сумму 40,0 тыс. руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием общая сумма которого составила 869,0 тыс. руб. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 600,0 тыс. руб. (3,5%) Может быть признана высокоэффективной |
| 9. Целевая программа ведомства «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка (2013 год)» | 32776,0 | 400,0 (1,2%) | 32175,5 (98,2%) | 100,0% | 1) Отношение числа учащихся школ дополнительного музыкально-художественного образования к общему числу учащихся образовательных школ, % 2) Количество участников конкурсов, фестивалей, разного уровня из числа учащихся школ дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел. 3) Количество документо-выдачи в общедоступных библиотеках города, тыс. ед. 4) Количество поступлений новых книг на 1000 жителей, ед. 5) Количество культурно - досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед. 6) Число музейных мероприятий, ед. 7) Количество посетителей музея, тыс. чел. | 15,0 3530 1965,0 65,0 4733 110 12,5 | 15,6 3868 1965,0 57,0 4872 197 14,6 | 15,0 3553 1600,0 60,0 4600 130 12,9 | 15,2 4980 1634,0 35,0 4619 229 15,1 | 101,3 140,2 102,1 58,3 100,4 176,2 117,1 | (101,3 + 140,2 + 102,1 + 58,3 + 100,4 + 176,2 + 117,1) / 7 = 113,7 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 200,5 тыс. руб. (0,6%) Может быть признана высокоэффективной |
| 10. Городская целевая программа «Молодежь города Липецка (2013 – 2015 годы)» | 1500,0 | 100,0 (6,7%) | 1360,7 (90,7%) | 92,0% | 1) Доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью на территории города, % 2) Количество талантливой молодежи, участвующей в различных видах творчества, тыс. чел. 3) Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений и асоциального поведения молодежи, тыс. чел. | 29,0 3,0 3,5 | 29,5 3,0 5,0 | 30,0 3,5 5,5 | 35,5 5,3 6,0 | 118,3 151,4 109,1 | (118,3 + 151,4 + 109,1) / 3 = 126,3 | 0 | Невыполнение одного из программных мероприятий (Проведение социологических исследований по молодежной проблематике) на сумму 50,0 тыс. руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 100,0 тыс. руб. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 39,3 тыс. руб. (2,6%) Может быть признана высокоэффективной |
| 11. Городская целевая программа «Доступная среда на 2013 – 2015 годы» | 6754,0 | 19,0 (0,3%) | 6597,6 (97,7%) | 100,0% | 1) Удельный вес доступных объектов социальной инфраструктуры в общем объеме объектов соцкультбыта, % 2) Доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, % | 20,0 7,0 | 26,0 9,5 | 30,0 12,0 | 30,0 12,0 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 137,4 тыс. руб. (2,0%) Может быть признана высокоэффективной |
| 12. Городская целевая программа «Липецк – наш общий дом (2013 – 2015 годы)» | 20132,0 | 247,0 (1,2%) | 18699,0 (92,9%) | 97,0% | 1) Количество зарегистрированных (перерегистрированных) органов ТОС, ед. 2) Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения, % 3) Удовлетворенность населения социально-политической обстановкой в городе, % 4) Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного самоуправления, % 5) Количество проектов, одобренных в рамках проведения конкурса муниципальных социальных грантов, ед. 6) Количество участников экскурсионной программы «Местное самоуправление» для учащихся и студентов, чел. 7) Доля инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), пожилых граждан, многодетных и малообеспеченных семей, получивших социальную поддержку на муниципальном уровне в органах и учреждениях социальной защиты населения, к общему числу инвалидов, пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей, % 8) Доля демонтированных рекламных конструкций к общему числу рекламных конструкций, подлежащих демонтажу на территории города Липецка, % | 11 15,5 48,0 43,1 58 450 3,4 - | 12 21,0 53,0 48,0 59 560 3,4 - | 70 50,0 58,0 53,0 60 580 3,4 21,0 | 8 50,0 51,0 46,0 60 1182 3,4 22,0 | 11,4 100,0 87,9 86,8 100,0 203,8 100,0 104,8 | (11,4 + 100,0 + 87,9 + 86,8 + 100,0 + 203,8 + 100,0 + 104,8) / 8 = 99,3 | 0 | Невыполнение одного из программных мероприятий (Печать информационных материалов, рекомендаций по общественному самоуправлению) на сумму 100,0 тыс. руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 247,0 тыс. руб. По результатам выполнения Программы образовались: экономия денежных средств в размере 151,0 тыс. руб. (0,8%) и невостребованный остаток от реализации путевок на б/о «Зеленая долина» в сумме 1016,0 тыс. руб. (5,0%) Эффективность программы может быть признана соответствующей запланированной |
| 13. Целевая программа ведомства «Муниципальные кадры на 2013 – 2015 годы» | 1084,0 | 120,0 (11,1%) | 963,4 (88,9%) | 67,0% | 1) Доля лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы из кадрового резерва, % 2) Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, % 3) Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, % 4) Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, % | 4,6 - 10,9 - | 5,3 - 10,9 - | 6,0 0,3 11,0 33,0 | 6,33 0,0 11,33 34,0 | 105,5 0,0 103,0 103,0 | (105,5 + 103,0 + 103,0) / 3 = 103,8 (105,5 + 0,0 + 103,0 + 103,0) / 4 = 77,9 | 1 из 4 | Невыполнение одного из программных мероприятий (Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих) на сумму 120,0 тыс. руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием по данному мероприятию. Может быть признана высокоэффектив-ной, если при расчете исходить из уменьшенного (на величину «оптимизированно-го») утвержденного объема финансирования и не учитывать зависящий от «оптимизирован-ного» финансирования индикатор, либо эффективность программы может быть признана неудовлетворитель-ной, если при расчете учитывать всё утвержденное финансирование и все индикаторы. |
| 14. Городская целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-тельства в городе Липецке на 2013 – 2015 годы» | 3580,0 | 172,0 (4,8%) | 3178,8 (88,8%) | 71,0% | 1) Количество малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. 2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % Фактические значения показателей за 2013 год являются приблизительными, так как рассчитаны на основании данных статистики от 01.10.2013г. Статданные на конец 2013 года будут предоставлены только в апреле 2014 года. | 16,5 32,2 | 17,6 33,3 | 17,8 30,4 | 18,8 35,5 | 105,6 116,8 | (105,6 + 116,8) / 2 = 111,2 | 0 | Невыполнение двух программных мероприятий: Проведение конференций, семинаров, совещаний по проблемам в сфере малого и среднего предпринимательства на сумму 50,0 тыс. руб.; Проведение городских конкурсов «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Липецка» и «Лучший бизнес-проект среди студентов города Липецка» на сумму 100,0 тыс.руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 172,0 тыс. руб. Кроме того, из-за несвоевременно поданной заявки на получение софинансирования из федерального бюджета, по мероприятию: Целевая субсидия МБУ «Технопарк-Липецк» на подготовку площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка сложилось недовыполнение в размере 229,2 тыс. руб. (6,4%) Может быть признана высокоэффективной |
| 15. Городская целевая программа «Охрана окружающей среды города Липецка на 2013 – 2015 годы» | 7800,0 | 1127,0 (14,5%) | 5932,7 (76,1%) | 86,0% | 1) Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА), ед. 2) Количество благоустроенных муниципальных водных объектов, ед. 3) Количество особо охраняемых природных территорий, на которых произведен уход за зелеными насаждениями и мероприятия по благоустройству, ед. 4) Количество деревьев, обустроенных защитными околоствольными решетками, ед. 5) Площадь обследованных почв городской территории (накопительным итогом), га (%) 6) Количество отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока ТБО, тонн 7) Площадь рекультивированных земель полигона ТБО «Венера» (накопительным итогом), га (%) 8) Площадь земель полигона строительных отходов, подготовленных к рекультивации в урочище «Орлиный лог» (накопительным итогом), га (%) 9) Вовлечение населения города Липецка в деятельности по охране окружающей среды и формированию экологической культуры, % | 7,0 1 3 0 1376,1 (4,3%) 2,6 7,27 (32,6%) 0,0 (0,0) 5,0 | 8,0 1 2 0 1476,1 (4,6%) 2,5 8,0 (35,9%) 0,0 (0,0) 35,0 | 7-13 2 1 14 1623,1 (5,1%) 2,8 8,8 (39,5%) 0,0 (0,0) 35,0 | 7-13 1 1 14 1623,1 (5,1%) 2,8 8,8 (39,5%) 0,0 (0,0) 35,0 | 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 8 = 100,0 (100,0 + 50,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 9 = 94,4 | 1 из 9 | Невыполнение двух программных мероприятий обусловлено следующими причинами: - Благоустройство пруда в районе ЛТЗ – выполнены только проектные работы, что связано с «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 1127,0 тыс. руб.; - Рекультивация полигона строительных отходов в урочище «Орлиный лог» – ввиду невыполнения подрядчиком части работ в установленный срок, муниципальный контракт на сумму 448,3 тыс. руб. был расторгнут. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 292,0 тыс. руб. (3,7%) Может быть признана высокоэффектив-ной, если при расчете исходить из уменьшенного (на величину «оптимизировано-го») утвержденного объема финансирования и не учитывать зависящий от «оптимизирован-ного» финансирования индикатор, либо эффективность программы может быть признана соответствующей запланированной, если при расчете учитывать всё утвержденное финансирование и все индикаторы. |
| 16. Городская целевая программа «Об осуществлении мероприятий гражданской обороны, обеспечении пожарной безопасности и защите населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 2013 – 2015 годов» | 7733,6 | 33,0 (0,4%) | 7651,9 (98,9%) | 88,0% | 1) Уровень охвата зон экстренного оповещения КСЭОН, % 2) Уровень оснащенности материально-технической базы управления, % | 0,0 72,5 | 0,0 72,5 | 100,0 74,6 | 100,0 74,6 | 100,0 100,0 | ( 100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | 0 | Невыполнение одного мероприятия (Установка прямой связи с диспетчерскими службами 03,073,075) на сумму 33,0 тыс. руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием по данному мероприятию. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 48,7 тыс. руб. (0,7%) Может быть признана высокоэффективной |
| 17. Городская целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012 – 2013 годы» | 7500,0 | - | 7485,7 (99,8%) | 100,0% | 1) Отношение предельного объема муниципального долга города Липецка к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % 2) Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города Липецка к расходам бюджета, % 3) Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, % 4) Доля расходных обязательств бюджета города Липецка, детализированных по услугам, % 5) Доля расходов бюджета города Липецка, осуществляемых в рамках городских целевых и ведомственных программ, % 6) Количество проверок, проведенных в соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса РФ, ед. 7) Доля возмещенных и восстановленных ассигнований от общего объема выявленных нарушений, % 8) Количество главных распорядителей бюджетных средств, у которых внедрена и используется автоматизированная система управления бюджетным процессом, ед. | 45,0 0,0 98,0 44,0 18,8 41 19,0 19 | 55,3 0,0 100,0 50,2 55,7 49 25,0 19 | не более 60,0 0,0 100,0 50,0 не менее 50,0 50 8,0 19 | 59,6 0,0 100,0 58,0 55,9 53 31,8 20 | 100,7 100,0 100,0 116,0 111,8 106,0 397,5 100,0 (Дан-ная систе-ма внедрена и используется у всех ГРБС) | (100,7 + 100,0 + 100,0 + 116,0 + 111,8 + 106,0 + 397,5 + 100,0) / 8 = 141,5 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 18. Городская целевая программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Липецка на 2013 год» | 5918,0 | 3047,0 (51,5%) | 2672,0 (45,2%) | 100,0% | 1) Удельный вес объектов муниципальной собственности, нуждающихся в капитальном ремонте, % | 49,01 | 48,98 | 48,94 | 48,94 | 100,0 | 100,0 / 1 = 100,0 | 0 | Все запланированные программные мероприятия в рамках выделенного финансирования выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 199,0 тыс. руб. (3,3%) Может быть признана высокоэффективной |
| 19. Адресная инвестиционная программа города Липецка на 2013 – 2015 годы | 653215,7 | 74753,0 (11,4%) | 540723,6 (82,8%) | ~ 80,0% (исходя из освоен-ных денеж-ных средств) | 1) Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры, % 2) Обеспеченность населения объектами коммунальной инфраструктуры, % | 88,0 83,0 | 90,0 85,0 | 92,0 87,0 | 96,6 89,4 | 105,0 102,8 | (105,0 + 102,8) / 2 = 103,9 | 0 | Частичное выполнение мероприятий обусловлено тем, что значительная сумма денежных средств была переведена в «оптимизированное» финансирование. Кроме того, по некоторым мероприятиям произошло недовыполнение на сумму 23111,7 тыс. руб. (3,5%) из-за нарушений подрядчиками муниципальных контрактов, либо по объективным (не зависящим от подрядчика) причинам. Также по результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 14627,4 тыс. руб. (2,2%) Может быть признана высокоэффективной |
| 20. Городская целевая программа «Липецкие скверы (2011 – 2013 годы)» | 5000,0 | 4428,0 (88,6%) | 571,7 (11,4%) | ~ 10,0% (исходя из освоен-ных денеж-ных средств) | 1) Доля благоустроенных скверов по отношению к общему количеству городских скверов, запланированных к благоустройству, % | 28,9 | 37,5 | 39,8 | 34,8 | 87,4 | 87,4 / 1 = 87,4 | 1 из 1 | Не выполнение большей части запланированных программных мероприятий обусловлено тем, что значительная часть денежных средств (4428,0 тыс. руб.) была переведена в «оптимизированное» финансирование. Были выполнены только проектные работы на капремонт 2-х скверов. Не может быть оценена по данной методике |
| 21. Городская целевая программа «Повышение энергоэффективнос-ти сетей электроснабжения наружного освещения города Липецка (2013 – 2015 годы)» | 4500,0 | 3072,1 (68,3%) | 1422,9 (31,6%) | 40,0% | 1) Количество многотарифных счетчиков электроэнергии (нарастающим итогом), ед. 2) Количество пунктов питания в сетях наружного освещения с возможностью их интеграции в АСУ (нарастающим итогом), ед. 3) Перепрограммирование счетчиков электроэнергии (нарастающим итогом), ед. 4) Снижение затрат на оплату потребления электроэнергии в сетях наружного освещения, % | 0 142 0 0,0 | 0 142 0 0,0 | 61 148 102 8,0 | 44 148 0 0,0 | 72,1 100,0 0,0 0,0 | (72,1 + 100,0) / 2 = 86,1 (72,1 + 100,0 + 0,0 + 0,0) / 4 = 43,0 | 2 из 4 | Невыполнение трёх программных мероприятий (Перепрограм-мирование электросчетчиков; Модернизация локальной компьютерной сети АСУ наружным освещением; Аттестация АСКУЭ) обусловлено «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 3072,1 тыс. руб. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 5,0 тыс. руб. (0,1%) Эффективность программы может быть признана неудовлетворитель-ной, (плановое значение одного из четырех индикаторов не достигнуто в связи с подорожанием стоимости счетчиков, значения еще двух индикаторов не достигнуты в связи с «оптимизированным» финансированием) |
| 22. Городская целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Липецк на 2013 год» | 90228,0 | - | 89822,9 (99,6%) | 100,0% | 1) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % Показатель посчитан нарастающим итогом от базового 2010 года, с учетом ремонтируемых дорог и без учета ежегодного износа дорожного покрытия | 70,0 | 75,3 | 87,7 | 87,7 | 100,0 | 100,0 / 1 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Остаток денежных средств в размере 405,1 тыс. руб. (0,4%) обусловлен уточнением выполняемых по муниципальному контракту объемов работ (при выполнении работ были обнаружены старые инженерные сети, не указанные на схемах, в связи с чем не в полном объеме проведена разборка асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания. Также при фрезеровании и укладке асфальтобетонного покрытия был создан уклон дороги для отвода дождевых и талых вод, из-за чего не выполнялись работы по изменению уровня 3-х колодцев инженерных коммуникаций). Может быть признана высокоэффективной |
| 23. Целевая программа ведомства «Ремонт трамвайных путей и переездов города Липецка на 2013 – 2015 годы» | 5000,0 | - | 5000,0 (100,0%) | 100,0% | 1) Состояние трамвайного пути, средний балл 2) Состояние трамвайного пути в местах переездов, средний балл 3) Доля отремонтированных трамвайных путей от протяженности путей, требующих ремонта (нарастающим итогом), % | 312 312 0,0 | 312 312 0,0 | 311 303 1,8 | 311 303 1,8 | 100,0 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0 + 100,0) / 3 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 24. Целевая программа ведомства «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов внешнего благоустройства города Липецка на 2012 – 2014 годы» | 752,4 | - | 752,4 (100,0%) | 100,0% | 1) Доля автомобильных дорог, для которых подготовлен пакет технической документации, от количества выявленных бесхозяйных автомобильных дорог, % | 31,5 | 36,3 | 42,9 | 42,9 | 100,0 | 100,0 / 1 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. Может быть признана высокоэффективной |
| 25. Целевая программа ведомства «Ремонт асфальтового покрытия дорог улиц индивидуальной застройки города Липецка на 2013 – 2015 годы» | 5000,0 | - | 4975,0 (99,5%) | 100,0% | 1) Количество отремонтированных дорог улиц индивидуальной застройки (на конец года), ед. 2) Доля отремонтированных дорог улиц индивидуальной застройки в общем количестве улиц, предусмотренных к ремонту (нарастающим итогом), % | 48 11,2 | 48 11,2 | 52 12,03 | 52 12,03 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 25,0 тыс. руб. (0,5%) Может быть признана высокоэффективной |
| 26. Целевая программа ведомства «Обустройство остановочных пунктов города Липецка (2013 – 2015 годы)» | 2414,0 | - | 2382,5 (98,7%) | 100,0% | 1) Общее количество остановочных пунктов, ед. 2) Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов, % | 548 37,6 | 550 37,6 | 550 39,4 | 550 39,4 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 31,5 тыс. руб. (1,3%) Может быть признана высокоэффективной |
| 27. Целевая программа ведомства «Ремонт сетей дождевой канализации города Липецка на 2012 – 2014 годы» | 5000,0 | - | 4929,6 (98,6%) | 100,0% | 1) Доля отремонтированных сетей дождевой канализации по отношению к общей протяженности сетей дождевой канализации, требующей ремонта, % | 0,06 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 100,0 | 100,0 / 1 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 70,4 тыс. руб. (1,4%) Может быть признана высокоэффективной |
| 28. Целевая программа ведомства «Обновление автопарка и средств малой механизации предприятий, осуществляющих работы в области благоустройства города Липецка на 2013 – 2015 годы» | 6000,0 | 2274,0 (37,9%) | 3616,4 (60,3%) | ~ 20,0 -25,0% (исходя из коли-чества приобре-тенной техники) | 1) Количество приобретенной новой техники и средств малой механизации, ед. 2) Доля приобретенной техники и средств малой механизации к общему числу требующей замены техники, % | 11 44,0 | 4 14,8 | 9 21,9 | 2 4,9 | 22,2 22,4 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 (22,2 + 22,4) / 2 = 22,3 | 2 из 2 | Частичное выполнение мероприятий обусловлено «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 2274,0 тыс. руб. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 109,6 тыс. руб. (1,8%) Может быть признана высокоэффектив-ной, если при расчете исходить из уменьшенного (на величину «оптимизировано-го») утвержденного объема финансирования и не учитывать зависящие от «оптимизирован-ного» финансирования индикаторы, либо эффективность программы может быть признана неудовлетворитель-ной, если при расчете учитывать всё утвержденное финансирование и все индикаторы |
| 29. Городская целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Липецка на 2013 год» | 866,6 | - | 841,0 (97,0%) | 100,0% | 1) Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на ремонт которых выполнены проектные работы, в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к ремонту, % 2) Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве дворовых территорий, предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту, % | 14,0 100,0 | 29,4 100,0 | 41,2 100,0 | 41,2 55,0 (из-за плохихпогод-ных усло-вий в сентя-бре, октяб-ре 2013 года и дваж-ды несос-тояв-шегося аукци-она из-за отсутс-твия заявок) | 100,0 55,0 | 100,0 / 1 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия в рамках предусмотренного финансирования выполнены в полном объеме. Денежные средства были предусмотрены только на разработку ПСД. (С привлечением средств из регионального дорожного фонда в размере 96,0 млн. руб. произведен капитальный ремонт дворовых территорий в районах НЛМК и Сырского Рудника.) По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 25,6 тыс. руб. (3,0%) Может быть признана высокоэффективной (без учета индикатора доля отремонтированных дворовых территорий, который не отражает результат использования утвержденного в Программе финансирования) |
| 30. Городская целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка на 2013 – 2015 годы» (Программа реализуется за счет средств городского и областного бюджетов, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств собственников жилых помещений) | 126654,0 в т.ч. горбюд-жет 71324,4 | - | 119346,0 (94,2%) в т.ч. горбюд-жет 66705,4 (93,5%) | 100,0% | 1) Общая площадь отремонтированных многоквартирных жилых домов, тыс.кв.м 2) Количество отремонтированных жилых домов, ед. 3) Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта на момент разработки программы (2480 домов), нарастающим итогом, % 4) Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества домов, требующих капитального ремонта в рамках реализации данной Программы, нарастающим итогом, % | 140,8 34 - - | 128,4 29 - - | 425,4 87 3,51 93,0 | 425,4 87 3,51 93,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 4 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 7308,0 тыс. руб. (5,8%), в т.ч. 4619,0 тыс. руб. (6,5%) средств городского бюджета. Может быть признана высокоэффективной |
| 31. Городская целевая программа «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка на 2013 – 2015 годы» (Программа реализуется за счет средств городского и областного бюджетов, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) | 196888,0 в т.ч. горбюд-жет 113586,6 | - | 101417,3 (51,5%) в т.ч. горбюд-жет 62823,4 (55,3%) | ~ 25,0 -35,0% (исходя из площади расселен-ных домов и коли-чества переселе-нных граждан) | 1) Количество расселяемых домов, ед. 2) Количество переселяемых граждан, чел. 3) Общая площадь расселяемых жилых помещений, кв.м 4) Доля площади расселённых аварийных домов от площади общего количества домов города Липецка признанных аварийными на момент разработки программы (34036 м2), (нарастающим итогом), % | 20 476 5375,0 - | 21 148 4546,6 - | 28 451 6907,0 20,0 | 28 (рассе-лены 58 поме-щений в 28 домах) 157 1572,0 4,6 | 100,0 34,8 22,8 23,0 | (100,0 + 34,8 + 22,8 + 23,0) / 4 = 45,2 | - | Частичное выполнение запланированных программных мероприятий и неполное освоение денежных средств обусловлены спецификой данной программы. Требуется значительный период времени на проведение полного цикла мероприятий: торги на строительство или приобретение жилья, строительство, расселение и пр. Эффективность программы может быть признана неудовлетворитель-ной. (Либо оценку эффективности проводить после переселения всех запланированных к переселению граждан.) |
| 32. Городская целевая программа «Установка индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета воды и электрической энергии в муниципальном жилищном фонде города Липецка на 2013 год» | 11571,4 | 7472,5 (64,6%) | 157,2 (1,4%) | Менее 5,0% (исходя из коли-чества установ-ленных ИПУ электри-ческой энергии и освоен-ных денеж-ных средств) | 1) Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда города Липецка, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета холодной воды, % 2) Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда города Липецка, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета горячей воды, % - 3) Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда города Липецка, оснащенных индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета электрической энергии, % | 43,6 47,2 52,5 | 48,4 52,1 51,9 | 82,9 67,2 100,0 | 76,3 60,2 60,2 | 92,0 89,6 60,2 | (92,0 + 89,6 + 60,2) / 3 = 80,6 | 0 | Не выполнение большей части запланированных программных мероприятий обусловлено тем, что значительная часть денежных средств (7472,5 тыс. руб.) была переведена в «оптимизированное» финансирование. Кроме того, в связи с изменением формы собственности жилых помещений (массовой приватизацией) и уже установленными в них приборами учета (отпала необходимость в их установке) были расторгнуты 3 муниципальных контракта на общую сумму 3941,7 тыс. руб. (34,0%) Не может быть оценена по данной методике |
| 33. Целевая программа ведомства «Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка на 2011 – 2013 годы» | 840,0 | - | 830,6 (98,9%) | 100,0 % | 1) Количество сформированных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома города Липецка, ед. 2) Доля многоквартирных домов, под которыми сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки, за счет средств муниципального бюджета, от общего числа многоквартирных домов города Липецка, % | 31 4,9 | 30 6,9 | 30 7,9 | 30 7,9 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 |  | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 9,4 тыс. руб. (1,1%) Может быть признана высокоэффективной |
| 34. Целевая программа ведомства «Снос аварийных жилых домов города Липецка на 2011-2013 годы» | 5000,0 | 33,4 (0,7%) | 4797,7 (96,0%) | 100,0% | 1) Количество сносимых аварийных домов (нарастающим итогом), ед. 2) Доля снесённых аварийных домов, от общего количества расселённых аварийных домов, требующих сноса, % | 62 39,0 | 72 46,2 | 80 50,7 | 80 50,7 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 168,9 тыс. руб. (3,3%) Может быть признана высокоэффективной |
| 35. Целевая программа ведомства «Газификация многоквартирных домов города Липецка на 2012 – 2013 годы» | 5570,0 | - | 5064,4 (90,9%) | 100,0% | 1) Доля многоквартирных домов с отоплением от электрокотельных, % | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,0 | 100,0 | 100,0 / 1 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовались: экономия денежных средств в размере 406,1 тыс. руб. (7,3%) и невостребованный остаток в сумме 99,5 тыс. руб. (1,8%) от проведения предпроектного обследования одного из домов (отпала необходимость). Может быть признана высокоэффективной |
| 36. Целевая программа ведомства «Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2012 – 2014 годы» | 2423,0 | - | 1979,4 (81,7%) | ~ 80,0% (исходя из доли приня-тых в муници-пальную собстве-нность бесхо-зяйных сетей и освоен-ных денеж-ных средств) | 1) Доля принятых в муниципальную собственность скважин от количества выявленных бесхозяйных скважин, % 2) Доля принятых в муниципальную собственность сетей теплоснабжения от количества выявленных бесхозяйных сетей теплоснабжения, % 3) Доля принятых в муниципальную собственность сетей водоснабжения от количества выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения, % 4) Доля принятых в муниципальную собственность сетей водоотведения от количества выявленных бесхозяйных сетей водоотведения, % 5) Доля принятых в муниципальную собственность сетей электроснабжения от количества выявленных бесхозяйных сетей электроснабжения, % 6) Доля принятых в муниципальную собственность объектов электроснабжения от количества выявленных бесхозяйных объектов электроснабжения, % | 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 100,0 100,0 (было выяв-лено и приня-то 6 сетей) 5,0 10,0 100,0 0,0 | - 0,0 88,9 0,0 0,0 0,0 | - 100,0 (было выяв-лено и приня-то 3 сети) 68,1 60,0 0,0 66,7 (приня-то 4 из 6 выяв-ленных объек-тов) | - 100,0 76,6 100,0 100,0 100,0 | (100,0 + 76,6 + 100,0 + 100,0 + 100,0) / 5 = 95,3 | - | Частичное выполнение запланированных программных мероприятий и неполное освоение денежных средств в размере 443,6 тыс. руб. (18,3%) обусловлены техническими причинами (длительный срок проведения аукционов и пр.). Эффективность программы может быть признана соответствующей запланированной Количество выявляемых в каждом году бесхозяйных сетей может меняться |
| 37. Целевая программа ведомства «Повышение безопасности проживания в многоэтажном жилищном фонде города Липецка за счет замены– модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы на 2011 – 2013 годы» | 9000,0 | - | 7203,8 (80,0%) | 100,0% | 1) Количество заменённых– модернизированных лифтов, ед. 2) Доля замененных–модернизированных лифтов к количеству лифтов требующих замены–модернизации, % | 37 10,2 | 6 11,3 | 6 12,3 | 6 12,3 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | - | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 1796,2 тыс. руб. (20,0%) Может быть признана высокоэффективной |
| 38. Целевая программа ведомства «Замена газопроводов многоквартирных домов на 2012 – 2014 годы» | 4271,0 | 225,0 (5,3%) | 3219,0 (75,4%) | 100,0% | 1) Количество многоквартирных домов, в которых произведена замена газопроводов, ед. 2) Доля многоквартирных домов, в которых произведена замена газопроводов от общего числа многоквартирных домов, газопроводы в которых требуют замены (на дату разработки программы), % | 6 0,43 | 5 0,36 | 5 0,72 | 5 0,72 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 827,0 тыс. руб. (19,3%) Может быть признана высокоэффективной |
| 39. Целевая программа ведомства «Ремонт общего имущества в жилых домах города Липецка (общежитиях согласно техническим паспортам) на 2011 – 2013 годы» | 15000,0 | 2500,0 (16,7%) | 10015,8 (66,8%) | 100,0% | 1) Количество общежитий, ед. 2) Площадь отремонтированных общежитий, тыс.кв.м 3) Доля отремонтированных общежитий от общего количества многоквартирных домов (накопительно), % | 4 14,7 0,15 | 2 8,1 0,22 | 3 13,0 0,28 | 3 13,0 0,28 | 100,0 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0 + 100,0) / 3 = 100,0 | 0 | Все запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 2484,2 тыс. руб. (16,5%) Может быть признана высокоэффективной |
| 40. Целевая программа ведомства «Управдом в городе Липецке на 2013 год» | 1100,0 | 476,0 (43,3%) | 619,5 (56,3%) | 50,0% | 1) Доля изданных информационных или справочно-методических рекомендаций по отношению к плану, % 2) Доля проведённых обучающих семинаров по отношению к плану, % | - - | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | 100,0 100,0 | (100,0 + 100,0) / 2 = 100,0 | 0 | Невыполнение двух программных мероприятий: Создание веб-сервиса системы «Домовой» на сумму 300,0 тыс. руб.; Проведение психологических тренингов с работниками жилищно-коммунальной сферы, на сумму 100,0 тыс. руб. обусловлено «оптимизированным» финансированием, общая сумма которого составила 476,0 тыс. руб. По результатам выполнения Программы образовалась экономия денежных средств в размере 4,5 тыс. руб. (0,4%) Может быть признана высокоэффективной |

И.о. председателя департамента экономического развития 										        Е.А.Ромакина