*Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка» МП «Развитие образования города Липецка» в 2023 году.*

Финансирование мероприятий МП «Развитие образования города Липецка» осуществлялось за счет средств городского бюджета.

Целью ведомственной целевой программы (далее ВЦП, Программы) является обеспечение условий для повышения качества реализации дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на интеллектуальное и творческое развитие детей.

На реализацию мероприятий в сфере интеллектуального и творческого развития детей в 2023 году доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 5378,2 тыс. руб., фактические расходы составили 5168,7 тыс. руб.:

- организация деятельности по проведению капитального и текущего ремонтов основных конструктивов учреждений дополнительного образования – 2300,0 тыс. руб.;

- реализация мероприятий по работе с педагогическими кадрами системы дополнительного образования – 590,0 тыс. руб.;

- реализация мероприятий, направленных на воспитание обучающихся, сохранение традиций в образовательной среде, выявление и поддержку интеллектуально и творчески одаренных детей – 1186,1 тыс. руб.;

- организация и проведение мероприятий военно-спортивной направленности – 392,6 тыс. руб.;

- организация и проведение мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья – 200,0 тыс. руб.;

- материально-техническое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования – 500,0 тыс. рублей.

Проверка эффективности использования средств, выделенных на проведение мероприятий ВЦП «Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей города Липецка» показала, что все запланированные мероприятия выполнены, и реализацию программы можно признать эффективной.

*Проверка законности и эффективности использования бюджетных субсидий МАОУ ДО «СШ №11» за 2023 год и 2024 год*

Предметом деятельности учреждения является дополнительное образование детей и взрослых. Образовательная деятельность осуществляется по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности, дополнительным образовательным программам спортивной подготовки по видам спорта «Хоккей с шайбой» и «Фигурное катание на коньках».

В 2023 году спортсмены школы приняли участие в соревнованиях различного уровня – в этапах Кубка Липецкой области, открытых первенствах по фигурному катанию других городов и областей, всероссийских соревнованиях по фигурному катанию, первенстве Центрального Федерального округа по хоккею с шайбой, межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию на первенство ЦФО, хоккейных турнирах и товарищеских играх города Липецка и других городов.

Количество занимающихся в МАОУ ДО «Спортивная школа №11» в 2023 году составило 479 детей.

Сумма субсидий на выполнение муниципального задания на 2023 год 96505,4 тыс. рублей.

Объем субсидии на иные цели в 2023 году составил 28364,7 тыс. рублей.

Собственные доходы учреждения в 2023 году составили 46398,2 тыс. рублей.

Средний объем финансового обеспечения на 1-го обучающегося составил:

- по программе фигурного катания в 2023 году 123630 руб., в 2024 году увеличился на 55,3% и составил 192007 руб.;

- по программе хоккей в 2023 году 123627,53 руб., в 2024 году увеличился на 55% и составил 191978,3 рублей.

При проведении проверки установлены отдельные нарушения при формировании и исполнении муниципального задания, не повлекшие финансовых последствий.

*Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 114 г. Липецка за 2023 год.*

Учреждением реализовываются следующие образовательные программы: образовательная программа дошкольного образования, адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.

В детском саду функционирует 11 групп (1 группа детей раннего возраста до 3х лет) и 10 групп дошкольного возраста (1 группа общеразвивающей направленности, 4 группы компенсирующей направленности, 5 групп комбинированной направленности).

Учреждением осуществляется присмотр и уход за 248 детьми.

В 2023 году финансирование деятельности Учреждения осуществлялось за счет 3-х источников:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 35859,2 тыс. руб.;

- субсидии на иные цели – 775,6 тыс. руб.;

- собственные доходы - 4310,1 тыс. рублей.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме, а средства субсидии на иные цели использованы на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных учреждений.

При проверке организации питания детей, выплаты заработной платы работникам учреждения нарушений не установлено.

При проверке сохранности и учета основных средств установлены нарушения в части отражения в бухгалтерском (забалансовом) учете переданного в безвозмездное пользование ГУЗ «Липецкая городская детская больница» объектов основных средств, которые не повлекли финансовых последствий, но привели к искажению годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

*Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств и доходов от внебюджетной деятельности МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка» за период 2023 год и 1 полугодие 2024 года.*

Основной целью деятельности учреждения является обеспечение выполнения полномочий администрации города Липецка по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, соблюдения первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Финансирование МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» за 2023 г. составило 75150,0 тыс. руб. и 1 полугодие 2024 г. 28261,4 тыс. руб. (25,3 % от годового плана.

В рамках своей деятельности в 2023 году Учреждением проводились ремонтно-восстановительные работы в одном защитном сооружении, а в 2024 году выделено 35132,2 тыс. руб. на ремонт еще 8 защитных сооружений. По 7 объектам работы по ремонту находились в стадии завершения и по 14 объектам разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт.

Проверкой установлено, что учреждению переданы 4 защитных сооружения, находящиеся в аварийном жилом фонде, по некоторым ЗС требуется проведение экспертизы для определения возможности их использования.

*Проверка обоснованности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на командирование работников МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации города Липецка» в 2023 году.*

Предметом и основной целью деятельности Учреждения является материально-техническое обеспечение администрации города Липецка, её структурных подразделений, эксплуатационное обслуживание административных зданий и автотранспорта.

В 2023 году на командировочные и сопутствующие расходы Учреждением направлено 1859,9 тыс. руб., из которых 908,0 тыс. руб. на расходы связанные с командированием работников и 951,9 тыс. руб. расходы на оплату ГСМ.

При проведении проверки установлены отдельные нарушения и недостатки при исполнении требований нормативных документов и положений Учетной политики при осуществлении бухгалтерского учета.

*Проверки эффективности и целевого использования средств,*

*выделенных на капитальный и текущий ремонт муниципального*

*бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа №21*

*города Липецка в 2023 году*

В 2023 году на проведение капитального и текущего ремонтов Учреждению предоставлены субсидии на иные цели на общую сумму 10249,9 тыс. руб., из которых 9339,8 тыс.руб. на проведение капитального ремонта кровли и оконных блоков и 910,1 тыс.руб. на текущий ремонт потолка актового зала и ремонта системы тепло и водоснабжения. Освоение средств составило 100%. Финансирование осуществлялось из областного и городского бюджетов.

На выполнение капитального ремонта кровли общей площадью 2008,25м2 Учреждением по результатам электронного аукциона заключен контракт на сумму 9982,1 тыс. рублей.

Строительный контроль за выполнением работ осуществляло сторонний исполнитель на основании договора на сумму 213,6 тыс.рублей.

При исполнении контракта выявлены дополнительные объемы работ, не учтенных при заключении контракта, в результате чего была увеличена цена контракта в пределах 10 % и увеличен срок исполнения контракта, однако впоследствии, часть работ была исключена, что привело к уменьшению объема работ и цены контракта на 20 % и нарушило требования части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…», и носит признаки административного правонарушения.

Кроме того, подрядчиком допущены нарушения сроков выполнения работ, в связи с чем Учреждением предъявлена и оплачена неустойка в виде пени в размере 42,8 тыс. рублей.

В период осуществления работ по капитальному ремонту кровли здания учреждению нанесен ущерб в результате залития помещений по причине непринятия подрядчиком мер по предотвращению попадания осадков, были нанесены дефекты потолочным плитам, окраске потолков, окраске стен, произошло деформирование стеновых панелей, нарушение штукатурки межпанельных потолочных швов в помещениях школы. Ущерб, нанесенный в результате залития помещений, в ходе работ по капитальному ремонту кровли частично устранен.

*Проверка Муниципального учреждения «Управление главного смотрителя г. Липецка» по вопросу эффективности и целевого использования средств, выделенных на реализацию ведомственной целевой программы «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка» в 2023 году.*

В настоящее время на территории города Липецка вопросы озеленения регулируются в рамках благоустройства и приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным, представленным департаментом градостроительства и архитектуры, общая площадь городских земель в пределах городской черты составляет 32952 га, из которых 6 713 га составляет площадь зеленых насаждений.

Мероприятия по содержанию и восстановлению зеленого фонда города Липецка предусматривают работы по текущему содержанию, капитальному ремонту зеленых насаждений и сносу сухих и аварийных деревьев. Муниципальным заказчиком на выполнение вышеуказанных работ на городских территориях общего пользования, является МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка».

Объем финансирования мероприятий по озеленению на протяжении трех последних лет имеет положительную динамику и в 2024 году составил 393,0 млн. рублей.

Средства используются через процедуру закупок, исполнителем большинства муниципальных контрактов являлось МУП «Зеленхоз г. Липецка».

Визуальным осмотром выполненных работ и состояния зеленых насаждений установлены отдельные случаи отсутствия зеленых насаждений и неудовлетворительного состояния газонов, которые устранены в рамках гарантийных обязательств.

 Важным критерием оценки озеленения города является «норма озеленения» - значение, которой установлено Сводом правил по градостроительству и составляет 16 кв.м на человека. В городе Липецке фактическая обеспеченность зелеными насаждениями по итогам 2022 года составляла 13,1 кв.м на человека, что меньше нормативных значений и свидетельствует о недостаточной площади благоустроенной территории озеленения городской среды.

Согласно инвентаризационным данным в 2023 году в городской черте отмечается снижение количества деревьев на 1072 единицы (2022г.-57,5 тыс. единиц, 2023г.-56,4 тыс. единиц), что влечет увеличение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду и, как следствие, риск не достижения задач стратегического планирования и невыполнение нормы озеленения.

На 2023 год муниципальной программой запланировано и исполнено достижение показателя «Доля озелененных территорий в общей площади города», плановое его значение составляет 20,4%.

*Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных муниципальному автономному учреждению культуры «Городской молодежный центр» на реализацию программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» в 2023 году.*

В соответствии с указом Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации» в стране реализуется Национальный проект «Образование», который включает в себя 8 федеральных проектов, в том числе федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)».

Федеральный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» направлен на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры. В рамках проекта предусмотрены мероприятия для повышения охвата молодежными проектами и программами, а также информирование молодежи о возможностях, механизмах и путях ее самореализации.

На реализацию мероприятий программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» выделено 52 618,0 тыс. руб., в том числе:

- 28 917,0 тыс. руб. на приобретение товарно-материальных ценностей (мебель, мультимедийное оборудование, оргтехника и др.);

- 23 701,0 тыс. руб. на оказание услуг по проведению 20 мероприятий и проектов для молодежи (форумы, фестивали, конференции и др).

В целях освоения денежных средств учреждением заключено 47 контрактов (договоров).

При определении начальной (максимальной) цены одного из контрактов установлено недостаточное исследование общедоступной ценовой информации, выразившиеся в завышении стоимости сплит систем (кондиционеров) в 1,5 раза, что привело к увеличению расходов бюджетных средств ориентировочно на сумму 201,8 тыс. рублей.

При проведении учреждением конкурентных закупочных процедур образовалась экономия в сумме 11 102,6 тыс. руб., которая по согласованию с Управлением молодежной политики Липецкой области направлена на дополнительное приобретение товаров и проведение мероприятий для молодежи.

Все запланированные к реализации в 2023 году мероприятия программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» выполнены в полном объеме.

*Аудит эффективности деятельности структурных подразделений администрации города Липецка по управлению и использованию имущества муниципальной казны в 2023 году.*

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в Управлении имущественных и земельных отношений администрации города Липецка (далее – Управление).

Учет имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка, посредством ведения Реестра осуществляется Управлением - в части имущества, за исключением жилых зданий и сооружений, жилых помещений и их частей, а также объектов инженерной инфраструктуры.

По данным реестра муниципального имущества в составе казны по состоянию на 01.01.2024 года числится 321 объект недвижимого имущества, 8 объектов инфраструктуры, 2614 земельных участка и движимое имущество общей балансовой стоимостью 5462394,4 тыс. рублей.

В течение 2023 года в муниципальную казну поступило 4 объекта недвижимого имущества, исключено 23 объекта по следующим причинам:

- приватизировано согласно прогнозному плану приватизации 4 объекта общей площадью 4636,6 м2;

- продано в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества - 8 объектов общей площадью 539,2 м2;

- передано в конкурсную массу 7 объектов общей площадью 2073,5 м2;

- передано 2 объекта собственникам помещений в многоквартирном доме;

- 2 объекта исключены в связи с проведением кадастровых работ по регистрации.

Сверкой данных Реестра по нежилым помещениям со сведениями, отраженными в бюджетном учете Управления расхождений не установлено.

В ходе проверки полноты государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества казны установлено, что на 1 января 2024 года свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности до сих пор не имеют 92 объекта недвижимого имущества или 28,7% от общего количества нежилых помещений казны.

На 31.12.2023 г. действовало 236 договоров аренды муниципального имущества и 15 договоров безвозмездного пользования.

Из 236 договоров аренды по 31 договору предоставлена льгота по уплате арендной платы социально ориентированным некоммерческим организациям путем полного освобождения от уплаты арендной платы.

Дебиторская задолженность по договорам аренды нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны города Липецка на 01.01.2024 г. составила 48 299,5 тыс. руб., в том числе долгосрочная - 29 871,9 тыс. руб., просроченная - 18 427,6 тыс. рублей. Взыскание указанной задолженности осуществляется УФССП России по Липецкой области в рамках действующих исполнительных производств.

Продажа недвижимого имущества в 2023 г. осуществлялась Управлением согласно «Прогнозному плану приватизации муниципального имущества города Липецка на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В 2023 году было реализовано 4 объекта муниципальной собственности на 60 695,7 тыс. рублей.

В рамках реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества было заключено 8 договоров купли-продажи объектов с рассрочкой оплаты до 7 лет на общую сумму 20 176,7 тыс. руб., общей площадью 561,2 м2 и площадью земельных участков – 75,0 м2.

Всего получено доходов с учетом ранее заключенных договоров 47 791,6 тыс. рублей.

*Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств и доходов от внебюджетной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ритуальные услуги г. Липецка» за 2023 год*

В соответствии с Уставом основными целями деятельности Учреждения является оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения.

МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» обслуживает 19 кладбищ, из которых на балансе учреждения числятся 16 земельных участков площадью 1 655 374 м2 на которые зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования.

Доходы Учреждения в 2023 году составили 57853,4 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 27747,1 тыс. руб.;

- субсидия на иные цели – 1732,5 тыс. руб.;

- собственные доходы – 34373,8 тыс. рублей.

Расходы Учреждения 58198,1 тыс. рублей.

По муниципальному заданию учреждение осуществляет текущее содержание и ремонт кладбищ на площади 2364,1 тыс. м2, а также организацию и ведение учета 4500 захоронений. Задание исполнено с учетом допустимых отклонений.

Визуальным осмотром и контрольным обмером площади газонов на территории кладбищ (с.Желтые пески (новое), с. Сселки (новое), (старое), установлено, что площадь газонов, подлежащая обслуживанию в рамках муниципального задания меньше площади газонов, указанной на схемах в связи с новыми захоронениями на данной площади, что требует увеличения периодичности обследования площадей кладбищ для корректировки муниципального задания.

 *Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление строительства города Липецка» в 2022-2023 годах.*

Основными целями деятельности Учреждения являются:

1.Обеспечение интересов администрации города Липецка в сфере строительства.

2.Осуществление контроля в процессе строительства за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов.

3.Участие в реализации градостроительной политики и осуществлении градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного социально-экономического развития города, совершенствования среды жизнедеятельности и улучшения его архитектурного облика.

Расходы на содержание Учреждения в 2022 году составили 86 595,4 тыс. руб., в 2023 году - 89 396 тыс. рублей.

При проверке использования материальных запасов установлено, что на складах находится новое оборудование в количестве 2816 единиц на сумму 7 521,2 тыс. руб., а также невостребованные материалы на сумму 5 102,1 тыс. руб. в количестве 217 499 единиц.

В результате проведенной работы, в 2022 г. безвозмездно переданы муниципальным учреждениям и предприятиям материалы и оборудование балансовой стоимостью 223,3 тыс. руб., в 2023 году передача и продажа неликвидного оборудования и материалов не осуществлялась.

Анализом бюджетных инвестиций направленных на строительство реконструкцию и капитальный ремонт объектов бюджетной сферы в 2023 г. установлено, что финансовое исполнение бюджетных назначений составило 80,2%, не освоено 1 243,1 млн. рублей.

*Проверка принятых мер по результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года, в рамках реализации МП «Развитие образования в городе Липецке»*

В 2023 году Счетной палатой города Липецка в Департаменте образования проведена проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт спортивных площадок на территории образовательных учреждений в 2022 году в рамках МП «Развитие образования в городе Липецке», в результате которой установлены нарушения и недостатки по 5 объектам, по результатам которой в Департамент образования администрации города Липецка направлено представление о принятии мер к возмещению необоснованно оплаченных объемов работ в размере 690,9 тыс. руб. и устранении дефектов на объектах, выявленных при проведении контрольного мероприятия.

В ходе настоящей проверки произведен визуальный осмотр и контрольный обмер работ, выполненных в рамках устранения нарушений, указанных в акте проверки, в результате которого установлено, что все нарушения и недостатки устранены, замечаний нет.

 *Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных департаменту культуры и туризма администрации города Липецка на капитальный ремонт зданий учреждений культуры в 2023 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в г. Липецке»*

В 2023 году на реализацию мероприятия МП «Капитальный ремонт зданий учреждений культуры, благоустройство парков» Департаменту выделено 1067,9 тыс. руб. и освоено в полном объеме. Денежные средства предоставлены муниципальным учреждениям «Дворец культуры «Сокол» и «Липецкий историко - культурный музей» в виде целевых субсидий.

Муниципальному учреждению «Дворец культуры «Сокол» (далее- ДК «Сокол») предоставлена субсидия в сумме 714,2 тыс. рублей на капитальный ремонт козырька здания ДК «Сокол».

В декабре 2023 года Учреждением заключено 2 договора на проведение ремонтных работ, один из которых, на проведение работ по улучшенному оштукатуриванию фасадов цементно-известковым раствором по камню, гидрофобизации поверхности штукатурки и окраски фасадов акриловыми составами на сумму 599,9 тыс. руб., исполнялся в нарушение строительных правил при минусовых температурах, что привело к множественным дефектам оштукатуривания и окраски фасадов, требующих устранения.

Кроме того, установлена необоснованная оплата за невыполненные работы по ремонту санузла для маломобильных групп населения на сумму 21,8 тыс. рублей.

Все недостатки устранены в рамках гарантийных обязательств.

*Проверка законности и эффективности использования бюджетных субсидий и доходов от внебюджетной деятельности в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 8 «Юность»*

Учреждение осуществляет дополнительное образование детей и взрослых в части спортивной подготовки по олимпийским видам спорта:

- волейбол в объеме 190 чел.;

- дзюдо в объеме 204 чел.;

- самбо в объеме 27 человек.

В соответствии с данным перечнем до Учреждения доведено муниципальное задание на сумму 22699,5 тыс. руб., которое выполнено в полном объеме.

Также, Учреждению предоставлена субсидия на иные цели в размере 119245,9 тыс. руб., из которых 117117,8 тыс. руб. на закупку и монтаж оборудования для «умных» спортивных площадок (комплект №4 «Модульное спортивное сооружение» и 994,1 тыс. руб. на приобретение легкового автомобиля LADA Granta.

Приобретенные основные средства приняты к бухгалтерскому учету, однако земельный участок, на котором расположено Модульное сооружение в постоянное (бессрочное) пользование за Учреждением не закреплен. Документы о регистрации права Учреждения на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком к проверке не представлены.

В ходе проверки также установлены отдельные нарушения нормативных документов по ведению бухгалтерского учета, хозяйственной деятельности, которые не повлекли финансовых последствий.

*Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных в рамках модернизации школьных систем образования на МБУ «Средняя школа № 63 г. Липецка»*

На модернизацию учреждения из бюджетов всех уровней выделено 254,6 млн. рублей.

Получателями бюджетных средств являлись МКУ «Управление строительства города Липецка» на проведение работ по капитальному ремонту в сумме 241,5 млн. рублей и само МБОУ СШ № 63 на оснащение оборудованием в сумме 13,1 млн. рублей.

На момент проверки денежные средства освоены в полном объеме. Капитальный ремонт МБОУ СШ № 63 завершен, средства обучения и воспитания, необходимые для функционального образовательного процесса учреждении приобретены.

Муниципалитет имеет прекрасную, обновленную школу. Однако, проверкой установлено ряд нарушений, которые следует устранить и не допускать в дальнейшем.

Например, в нарушение Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона N 44-ФЗ полномочия по определению подрядчика, заключение контракта и его исполнение документально не передавались заказчику.

В нарушение условий Государственной программы «Модернизация школьных систем образования», сметная документация, выполненная на дополнительные работы при изменении существенных условий контракта, для проведения государственной экспертизы не направлялась. Отсутствует обоснование изменения существенных условий контракта.

По завершению капитального ремонта здания, сведения о произведенных затратах балансодержателю не переданы.

Капитальный ремонт школы в рамках модернизации школьных систем образования окончен в 2024 году, расчеты полностью проведены.

*Проверка финансово-хозяйственной деятельности в МБУ «Технопарк-Липецк» за 2023 год и истекший период 2024 года*

Основной целью деятельности учреждения является поддержка и содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере путем создания благоприятных условий для разработки, внедрения в производство наукоемкой продукции в научно-технической, энергосберегающей, инновационной сферах.

На 01.12.2024 года в состав резидентов МБУ «Технопарк-Липецк» входят 46 компаний, из которых 10 являются резидентами Сколково. В 2024 году ООО «ИнтерЭкоТехнологии» и ООО СК «Теплосити» стали резидентами Сколково.

Всего в 2024 году исключены из реестра 10 резидентов, вновь зарегистрировано 18.

Анализ деятельности резидентов показал, что в течение 2023 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) запатентовано 31 научных разработок компаний-резидентов, за истекший период 2024 года 36.

Деятельность резидентов осуществлялась по различным направлениям. Так, работа 3 компаний отнесена к социально-значимым направлениям, 27 компаний ориентированы на экспорт и импортозамещающее производство. 10 компаний отнесены к энергосберегающим и чистым технологиям, 6 организаций работают в сфере инновационных технологий.

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется за счет предоставления из средств бюджета города Липецка субсидий на выполнение муниципального задания и иные цели, а так же средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждения.

Доходы Учреждения в 2023 году составили 47563,5 тыс. руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 10285,6 тыс. руб.;

- субсидия на иные цели – 2342,8 тыс. руб.;

- собственные доходы – 34935,1 тыс. рублей.

При проверке формирования муниципальных заданий на 2023, 2024 годы установлено несоответствие уникальных Региональнму перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, что носит признаки нарушения ст. 15.15.15 КоАП РФ «Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания».

В ходе проведения проверки учредителем внесены изменения в муниципальное задание на текущий год.

*Проверка Муниципального учреждения «Управление главного смотрителя г. Липецка» по вопросу законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на приобретение, содержание, ремонт средств организации дорожного движения и разметку дорог в 2023 году и 2024 году*

Общественные отношения, возникающие в процессе организации дорожного движения, а также при организации и осуществлении парковочной деятельности, регулируются Федеральным законом от 29.12.2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Мероприятия, направленные на приобретение, содержание, ремонт средств организации дорожного движения и разметку дорог (далее - мероприятия) реализуются в рамках муниципальной программы города Липецка «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка».

На обеспечение мероприятий программы в 2023 году израсходовано 58 375,2 тыс. руб. или 99,9 % плана, в том числе средства областного бюджета 31 488,9 тыс. рублей. Неисполнение составило 44,8 тыс. руб. и связано с образовавшейся экономией по результатам конкурентных закупок и невозможностью проведения дополнительных закупочных мероприятий в конце финансового года.

Плановый объем финансирования мероприятий программы на 2024 год составляет 44 686,5 тыс. руб., в том числе 29 000,0 тыс. руб. средства областного бюджета. Кассовые расходы по состоянию на 01.10.2024 год составляют 40 967,8 тыс. руб. или 91,7%.

Снижение объемов финансирования 2024 года связано с выделением бюджетных средств в 2023 году на обустройство платных парковочных мест. Общие расходы на организацию платных парковок в 2023 году составили 12 000,0 тыс. руб., в том числе 7 084,7 тыс. руб. обустройство техническими средствами, 4 915,3 тыс. руб. расходы по оплате труда, приобретению оргтехники, мебели, на уборку и пр.

Доходы от платных парковок за пять месяцев в 2024 году составили 10 551,0 тыс. руб., в том числе 4 480,5 тыс. руб. сумма оплаченных штрафов, расходы составили 1 339,0 тыс. руб., в том числе 1 231,4 тыс. руб. оплата труда работников отдела по платным парковкам учреждения, а также 107,6 тыс. руб. комиссия за перевод денежных средств при оплате парковочных мест.

Нарушений повлекших неэффективное и нецелевое использование средств при проверке не установлено.

*Проверка выполнения мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Липецка в 2023-2024 годах в Муниципальном учреждении «Управление главного смотрителя города Липецка».*

В соответствии с законом Липецкой области от 15.12.2015 №481-03 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными», органы местного самоуправления наделены полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в части:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и немедленная передача в приюты;

- содержание животных без владельцев в приютах для животных;

- возврат потерявшихся животных их владельцам, поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

- возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания;

- размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев осуществляются за счет средств, выделенных из областного бюджета в виде субвенции на реализацию переданных полномочий по отлову безнадзорных животных.

В 2023 году из областного бюджета на услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Липецка было выделено 13 258,1 тыс. руб., фактически израсходовано 7 728,2 тыс. руб. или 58 процентов. В 2024 году на мероприятия по обращению с животными без владельцев предусмотрено – 11 935,3 тыс. руб. с учетом восстановленных средств по контракту 2023 года в размере 5 494,3 тыс. рублей.

По сравнению с 2022 годом финансирование вышеуказанного мероприятия уменьшилось в три раза, и количество отловленных животных соответственно.

Всего за 2023 год отловлено, вакцинировано, стерилизовано 636 животных, выпущено на прежнее место обитания 430 собак, 205 собак переданы новым владельцам, одна собака скончалась после отлова.

При проведении проверки установлены нарушения п. 1.3 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, что носит признаки административного правонарушения, предусмотренного п.4 ст. 7.32 КОАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта», а также нарушение сроков исполнения муниципального контракта.

Кроме того, при проверке предъявлены отдельные видеоматериалы отлова животных, которые ставят под сомнение факт выполнения работ по контрактам.

*Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных в 2023 году на реализацию мероприятий направленных на рекультивацию полигона ТБО «Венера» в Муниципальном учреждении «Управление главного смотрителя» города Липецка*

Захоронение бытовых отходов на полигоне «Венера» проводилось с 1961 года, а период его частичной рекультивации за счет средств бюджета города проводился с 2006 по 2016 годы. Вопрос полной рекультивации полигона «Венера» был решен путем участия в региональном проекте «Чистая страна» в 2024 году.

Распоряжениями администрации города Липецка от 30.12.2021 № 960-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2022 год» и от 30.12.2022 № 913-р «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Липецка на 2023 год» в бюджете города Липецка на 2022 и 2023 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение в рамках Регионального проекта «Чистая страна» мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в сумме 38187,8 тыс. руб., из них на рекультивацию полигона «Венера» 35337,9 тыс. рублей.

На выделенные средства проведена техническая и биологическая рекультивация на площади около 70 тыс. квадратных метров.

Проведенной проверкой и контрольным осмотром установлено выполнение работ в соответствии с контрактом и техническим заданием, качество работ подтверждено специализированными организациями.

*Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2023-2024 годах в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа № 8 «Юность».*

Сумма средств, предусмотренных в бюджете города и Муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке» на 2023 год

составила 117117,8 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 78000,0 тыс. руб. (66,6 %);

- средства областного бюджета – 27406,0 тыс. руб. (23,4 %);

- средства городского бюджета – 11711,8 тыс. руб. (10 %).

В ходе проверки установлены факты отсутствия на кровле объекта, предусмотренных проектной документацией, ограждений и организованного водостока, что в совокупности с окнами, смонтированными с нарушением строительных правил, приводит к залитию помещений в период осадков.

Также, в нарушение строительных правил, полы в душевых комнатах выполнены без водоприемного лотка и трапа, что приводит к залитию помещений раздевалок. Объект не оборудован отдельными защитными средствами, предусмотренными проектом (антивандальная пленка, кнопка экстренного вызова для маломобильных групп населения, защита окон спортзала от попадания мяча и др.). На объекте отсутствуют отдельные материальные ценности, предусмотренные техническим заданием к муниципальному контракту.

Кроме того, площадка, возведенная под модульное спортивное сооружение, стоимостью 28,3 млн. рублей не числится в бухгалтерском учете, а земельный участок на котором она расположена не закреплен за учреждением.

Устранение нарушений, по представлению Счетной палаты проводится в рамках гарантийных обязательств.

Результаты проверки рекомендовано учесть при создании новых аналогичных объектов.

*Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Липецктеплосеть» за 2023 год и отчетный период 2024 года.*

На момент проверки Предприятием эксплуатируется 28 котельных, 6 ЦТП и более 81,8 км сетей теплоснабжения, осуществляется поставка тепловой энергии и теплоносителя 14,1 тыс. потребителям (населению) и 292 юридическим лицам.

В 2023 г. выручка Предприятия составила 851 721 тыс. руб., и превысила выручку 2022 года на 534 294,0 тыс. руб. или в 2,7 раза.

Чистая прибыль в 2023 г. по сравнению с 2022 г. уменьшилась на 135 тыс. рублей.

Также произошло увеличение себестоимости реализованных товаров и услуг (в 2023 г. к 2022 г. на сумму 520 827 тыс. руб., за 1 полугодие 2024 г. к полугодию 2023г. на сумму 41735,0 тыс. рублей).

На доходы, полученные от предоставления услуг по теплоснабжению, приходится 86,4% общего объема доходов, из них в 2023 году 50,8 % приходится на субсидию из бюджета на возмещение части расходов, не покрытых доходами. В 1 полугодии 2024 года доля субсидии в доходах от оказания услуг по теплоснабжению составила 46,8 %.

в составе затрат муниципального предприятия МУП «Липецктеплосеть», получающего субсидии из бюджета города на возмещение части затрат не покрытых доходами, установлены неэффективные расходы, завышающие эти затраты, в том числе:

- на содержание объектов, находящихся за пределами границ городского округа, сумма которых в проверяемом периоде составила 20,4 млн. рублей;

- на аренду помещений, транспорта и программного обеспечения (абонентской базы потребителей) у своего же дочернего предприятия (34,2 млн. руб.);

- на содержание 134 объектов, не используемых в хозяйственной деятельности (14,3 млн. рублей).

Материалы проверок рассмотрены Рабочей группой Липецкого городского Совета депутатов.

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства разработана дорожная карта мероприятий по сокращению неэффективных затрат.